Договор строительного подряда
Образец договора между юридическими лицами
№ 01/СП
Синим жирным шрифтом выделены вымышленные данные и условные значения.
г. Москва	01.10.2026
ООО «Ромашка» в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, именуемое «Заказчик», и ООО «СтройСервис» в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, именуемое «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили договор о следующем.
1 Предмет договора и техническая документация
1.1. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт плоской кровли нежилого склада площадью кровли 200 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 10, стр. 2, кадастровый номер здания 77:01:0001001:4001 (далее — Объект). Заказчик создаёт условия для работ, принимает их результат и оплачивает его.
1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности. Техническое задание: заменить кровельное покрытие, пароизоляцию и утепление, восстановить основание, примыкания и водоотвод; несущие конструкции не изменять. Требуемый результат — герметичная кровля с исправным водоотводом, пригодная для эксплуатации склада.
1.3. Заказчик до 05.10.2026 передаёт по акту утверждённую рабочую документацию КР-01/2026: план кровли, разрезы и узлы примыканий и водоотвода, спецификацию материалов с указанием марки, толщины и количества. Она определяет технические решения, материалы и технологию работ. Подрядчик соблюдает документацию, настоящий договор и обязательные требования законодательства.
2 Смета и календарный план
2.1. Начало работ — 12.10.2026, окончание и предъявление результата к приёмке — не позднее 30.11.2026. Промежуточные сроки и стоимость работ установлены ниже. Все периоды указаны для 2026 года, цены — без НДС.
	Работы
	Объём
	Цена за ед., руб.
	Стоимость, руб.
	Период

	Подготовка площадки; демонтаж старого покрытия и утепления
	200 м²
	750
	150 000
	12.10–16.10

	Ремонт основания; устройство пароизоляции и утепления
	200 м²
	2 000
	400 000
	19.10–06.11

	Устройство гидроизоляционного покрытия и примыканий
	200 м²
	1 750
	350 000
	09.11–20.11

	Восстановление водоотвода; проверка результата, уборка и вывоз отходов
	1 компл.
	100 000
	100 000
	23.11–30.11


2.2. Стоимость каждой позиции равна объёму, умноженному на цену за единицу. Итого без НДС — 1 000 000 рублей; НДС 22% — 220 000 рублей; всего с НДС — 1 220 000 рублей.
2.3. Все материалы, доставка, оборудование, работы, проверка результата и вывоз отходов включены в смету. Изменение объёма, цены и сроков оформляется письменным соглашением Сторон, кроме предусмотренных законом случаев.
3 Цена и порядок оплаты
3.1. Цена договора твёрдая: 1 220 000 (один миллион двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС 220 000 рублей.
3.2. Заказчик перечисляет на расчётный счёт Подрядчика аванс 30% — 366 000 рублей до 08.10.2026. Остаток цены после зачёта аванса составляет 70% — 854 000 рублей и уплачивается в течение 5 рабочих дней после приёмки результата работ.
4 Условия выполнения работ
4.1. Заказчик до 08.10.2026 передаёт по акту площадку, обеспечивает доступ, место для складирования, точки подключения к воде и электроэнергии. До начала работ он передаёт необходимые согласования и разрешительные документы, если они требуются законом. Использование предоставленных воды и электроэнергии отдельно Подрядчиком не оплачивается.
4.2. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами из собственных новых материалов, соответствующих рабочей документации. Он вправе привлекать субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия и результат работ.
4.3. Подрядчик обеспечивает безопасность работ, соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; защищает Объект и имущество Заказчика от повреждений и осадков, убирает площадку и вывозит отходы. Риск случайной гибели или повреждения результата работ до приёмки несёт Подрядчик с учётом предусмотренных законом исключений.
4.4. Заказчик вправе контролировать ход, сроки, качество работ и материалов без вмешательства в оперативную деятельность Подрядчика. О готовности скрытых работ к освидетельствованию Подрядчик извещает не менее чем за 2 рабочих дня. Последующие работы выполняются после освидетельствования и оформления соответствующих актов.
4.5. Обнаружив ошибки документации, угрозу качеству или безопасности, Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика и приостанавливает затронутые работы до получения указаний. Если нужны дополнительные работы, он направляет описание, расчёт цены и влияния на сроки; при отсутствии ответа в течение десяти дней приостанавливает соответствующие работы. Порядок согласования и исключения для неотложных работ определяются статьёй 743 ГК РФ.
4.6. При нарушении встречных обязанностей Заказчиком Подрядчик вправе приостановить работы в предусмотренных законом случаях, письменно указав причину. Изменение сроков оформляется соглашением; ответственность за задержку определяется с учётом её причины и продолжительности.
5 Сдача и приёмка
5.1. Подрядчик письменно сообщает о готовности результата, передаёт акт выполненных работ, исполнительную документацию, акты скрытых работ, документы о качестве материалов и инструкции по эксплуатации. Предусмотренные документацией проверки герметичности кровли и работы водоотвода проводятся до приёмки с оформлением результатов.
5.2. Заказчик незамедлительно приступает к приёмке и в течение 5 рабочих дней подписывает акт, в том числе с замечаниями, либо направляет обоснованный отказ в предусмотренных законом случаях. В акте фиксируются объём, качество, выявленные недостатки и сроки их устранения.
5.3. Сдача и приёмка оформляются по статье 753 ГК РФ, включая установленный ею порядок составления и оценки одностороннего акта. Проверка скрытых работ и промежуточный контроль не являются приёмкой самостоятельных этапов; результат сдаётся целиком.
6 Качество и гарантия
6.1. Гарантия на весь результат работ и материалы — 5 лет с приёмки. Она продлевается на период невозможности использования Объекта из-за недостатков, за которые отвечает Подрядчик. Ответственность за гарантийные недостатки определяется статьёй 755 ГК РФ.
6.2. Заказчик сообщает о недостатках в разумный срок. Подрядчик бесплатно устраняет относящиеся к его ответственности недостатки в разумный срок, указанный Заказчиком. При просрочке Заказчик вправе устранить их сам или через третьих лиц и взыскать необходимые расходы. Иные требования определяются статьёй 723 ГК РФ.
7 Ответственность и прекращение договора
7.1. За каждый календарный день просрочки Подрядчик уплачивает пеню 0,1% стоимости просроченных работ, а Заказчик — 0,1% просроченной оплаты. Предел каждой неустойки — 10% соответствующей суммы. Убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
7.2. Договор прекращается по соглашению или основаниям закона. Заказчик вправе отказаться до сдачи результата; расчёты и предел возмещения убытков определяются статьёй 717 ГК РФ.
7.3. При прекращении Стороны фиксируют выполненные работы и расчёты. Подрядчик передаёт оплаченный результат и документацию, возвращает неотработанный аванс в течение 10 рабочих дней с даты прекращения с учётом законно причитающихся ему сумм. Спор не задерживает возврат неоспариваемой части.
8 Заключительные условия
8.1. Изменения подписываются Сторонами. Уведомления и претензии вручаются под подпись либо направляются подписанными на электронные адреса раздела 9 с подтверждением доставки.
8.2. Споры рассматриваются арбитражным судом по правилам подсудности после обязательного досудебного урегулирования. Применяется законодательство Российской Федерации.
8.3. Договор действует с подписания до исполнения обязательств, включая гарантийные. Составлен в двух экземплярах, включающих смету и календарный план, по одному каждой Стороне.
9 Реквизиты и подписи сторон
	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	ООО «Ромашка»
ОГРН: 1257700000001
ИНН: 7701000001; КПП: 770101001
	ООО «СтройСервис»
ОГРН: 1257700000002
ИНН: 7701000002; КПП: 770101001

	Адрес: 123000, г. Москва,
ул. Образцовая, д. 1, офис 101
	Адрес: 123000, г. Москва,
ул. Образцовая, д. 2, офис 201

	Р/с: 40702810000000000001
АО «Банк Пример»; БИК: 044500000
К/с: 30101810000000000000
	Р/с: 40702810000000000002
АО «Банк Пример»; БИК: 044500000
К/с: 30101810000000000000

	Телефон: +7 (000) 111-11-11
Эл. почта: romashka@example.com
	Телефон: +7 (000) 222-22-22
Эл. почта: stroyservis@example.com

	Генеральный директор
Иванов Иван Иванович
	Генеральный директор
Петров Пётр Петрович

	
________________ / И. И. Иванов /
Подпись / расшифровка
Дата: 01.10.2026
	
________________ / П. П. Петров /
Подпись / расшифровка
Дата: 01.10.2026







