# Договор подряда на ремонт квартиры

Образец договора на косметический ремонт

№ 01/РК

Синим жирным шрифтом выделены вымышленные данные и условные значения.

г. Москва	01.10.2026

Гражданин Иванов Иван Иванович, именуемый «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»), именуемое «Подрядчик», в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили договор о следующем.

# 1 Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить косметический ремонт стен и потолков квартиры по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 10, общей площадью 40 кв. м, а Заказчик — принять и оплатить результат. Работы предназначены для личных домашних нужд Заказчика.

1.2. Зона ремонта: жилая комната 20 кв. м, кухня 10 кв. м и прихожая 6 кв. м. Площадь отделываемых стен — 90 кв. м, потолков — 36 кв. м. Состав, объём и сроки работ определены разделом 2. Перепланировка, переустройство и работы с общим имуществом дома в согласованный объём не входят.

# 2 Перечень работ и календарный план

2.1. Заказ принят 01.10.2026. Начало работ — 05.10.2026, окончание и предъявление результата к приёмке — не позднее 19.10.2026. Все периоды в таблице относятся к 2026 году.

| Работы | Объём | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаление старых обоев со стен | 90 м² | 250 | 22 500 | 05.10–06.10 |
| Зачистка, локальное шпатлевание и грунтование стен и потолков | 126 м² | 400 | 50 400 | 07.10–09.10 |
| Окраска потолков в два слоя | 36 м² | 600 | 21 600 | 12.10–13.10 |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями | 90 м² | 450 | 40 500 | 14.10–16.10 |
| Защита полов и имущества; уборка и вывоз строительного мусора | 1 компл. | 15 000 | 15 000 | 05.10–19.10 |

2.2. Сумма каждой позиции равна объёму, умноженному на цену за единицу. Итого за работы — 150 000 рублей.

# 3 Цена и порядок оплаты

3.1. Твёрдая цена договора — 205 000 (двести пять тысяч) рублей 00 копеек: работы 150 000 рублей + материалы по разделу 4 55 000 рублей. Цена включает доставку, инструменты, вывоз мусора, все расходы Подрядчика и применимые налоги.

3.2. Заказчик вносит аванс 55 000 рублей до 02.10.2026. Остаток цены 150 000 рублей оплачивается в течение 3 календарных дней после приёмки результата. Оплата — по выбору Заказчика наличными в кассу или безналично по реквизитам Подрядчика; Подрядчик выдаёт кассовый чек. При заключении договора: аванс не внесён.

3.3. Дополнительные платные работы и замены материалов допускаются после письменного согласования объёма, цены и сроков. Работы, выполненные без согласия Заказчика, отдельно не оплачиваются.

# 4 Материалы

4.1. Все материалы предоставляет Подрядчик. Согласованы следующие новые материалы; сумма каждой позиции равна количеству, умноженному на цену за единицу.

| Материал и характеристики | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обои флизелиновые, бежевые, без рисунка; рулон 1,06 × 10,05 м | 10 рул. | 3 000 | 30 000 |
| Шпатлёвка полимерная финишная, белая; упаковка 20 кг | 4 уп. | 2 000 | 8 000 |
| Грунтовка акриловая для внутренних работ; канистра 10 л | 2 шт. | 1 500 | 3 000 |
| Клей для флизелиновых обоев; упаковка 500 г | 3 уп. | 1 000 | 3 000 |
| Краска для потолков, водно-дисперсионная акриловая, белая матовая; ведро 10 л | 1 шт. | 7 000 | 7 000 |
| Укрывная полиэтиленовая плёнка 40 м² и малярная лента 48 мм × 50 м, 4 рулона | 1 компл. | 4 000 | 4 000 |

4.2. Итого за материалы — 55 000 рублей. Подрядчик отвечает за их качество, пригодность и сохранность, соблюдает инструкции изготовителей. При сдаче работ он передаёт Заказчику остатки оплаченных материалов и сведения об их использовании.

# 5 Организация работ

5.1. До начала ремонта Стороны фиксируют в акте состояние квартиры, видимые дефекты, оставшееся имущество и переданные ключи. Заказчик обеспечивает законный доступ, освобождает зону ремонта и предоставляет воду и электроэнергию; их потребление по квартире оплачивает Заказчик.

5.2. Подрядчик обеспечивает безопасность работ, защиту имущества, соблюдение установленных законом ограничений по шуму и законный вывоз мусора. Привлекая других лиц, он сохраняет ответственность за их действия. За причинённый при ремонте вред он отвечает в соответствии с законом.

5.3. Заказчик вправе проверять ход и качество ремонта. Подрядчик извещает его о готовности основания к осмотру не менее чем за 1 рабочий день до оклейки или окраски; результат осмотра фиксируется актом. При угрозе качеству, безопасности или срокам Подрядчик немедленно уведомляет Заказчика и приостанавливает затронутые работы. Изменение сроков оформляется письменно с учётом предусмотренных законом прав Сторон.

# 6 Приёмка и гарантия

6.1. Подрядчик письменно сообщает о готовности результата. Заказчик в течение 3 рабочих дней совместно с Подрядчиком осматривает работы. В акте приёмки указываются фактическая дата, объём, выявленные недостатки и требования Заказчика; при отказе от приёмки — причины. Молчание не считается приёмкой. Подрядчик передаёт ключи и рекомендации по уходу за отделкой.

6.2. Результат должен соответствовать смете и обязательным требованиям: покрытия — ровные и прочные, без отслоений, разрывов обоев, заметных непрокрасов и загрязнений. При недостатках Заказчик вправе выбрать бесплатное исправление, уменьшение цены, повторное выполнение работ либо возмещение расходов на исправление своими силами или третьими лицами. Отказ от договора и иные требования допускаются на условиях статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».

6.3. Гарантия на работы и материалы — 24 месяца с приёмки; ответственность Подрядчика определяется пунктом 4 статьи 29 Закона РФ «О защите прав потребителей». После гарантии требования о недостатках в недвижимости сохраняются в пределах пяти лет с приёмки, если Заказчик докажет их возникновение до приёмки или по причинам, возникшим до неё. Иные законные права сохраняются.

6.4. Подрядчик устраняет недостатки в разумный срок, назначенный Заказчиком письменно. Денежные требования по пункту 1 статьи 31 указанного Закона удовлетворяются в течение десяти дней с предъявления. Акт приёмки не исключает требований по скрытым недостаткам.

# 7 Ответственность и отказ от договора

7.1. При просрочке Заказчик вправе предъявить требования по статье 28 Закона РФ «О защите прав потребителей», включая назначение нового срока или отказ от договора. Подрядчик уплачивает неустойку 3% за каждый день просрочки; её база, предел и основания освобождения определяются указанной статьёй. Убытки и иная ответственность определяются законом.

7.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от договора. Если отказ не связан с нарушением Подрядчика, Заказчик оплачивает только фактически понесённые и документально подтверждённые расходы по данному заказу. Подрядчик предоставляет расчёт и возвращает полученные платежи за вычетом таких расходов в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления об отказе.

7.3. При отказе из-за просрочки или недостатков расчёты производятся по статьям 28–31 Закона РФ «О защите прав потребителей»; удержание расходов по пункту 7.2 в этом случае не применяется.

# 8 Заключительные условия

8.1. Договор регулируется законодательством Российской Федерации и действует с подписания до исполнения обязательств, включая гарантийные. Сметы входят в договор. Составлено два экземпляра, по одному каждой Стороне.

8.2. Уведомления и претензии можно вручить под подпись, направить почтой или на электронные адреса раздела 9 с возможностью подтвердить отправку и получение. Споры рассматриваются судом по закону с сохранением права Заказчика на выбор подсудности.

Отметка об исполнении (при приёмке): дата ______________; акт № ______________.

# 9 Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Иванов Иван Иванович Дата рождения: 01.01.1985 | ООО «Ромашка» ОГРН: 1257700000001 ИНН: 7701000001; КПП: 770101001 |
| Паспорт: 45 00 № 123456 Выдан: ОВД района Примерный г. Москвы Выдан 01.02.2005; код 770-001 | Р/с: 40702810000000000001 АО «Банк Пример»; БИК 044500000 К/с: 30101810000000000000 |
| Адрес: 123000, г. Москва, ул. Примерная, д. 1, кв. 10 | Адрес: 123000, г. Москва, ул. Образцовая, д. 2, офис 201 |
| Телефон: +7 (000) 111-11-11 Эл. почта: ivanov@example.com | Телефон: +7 (000) 222-22-22 Эл. почта: romashka@example.com |
| Заказчик ________________ / И. И. Иванов / Подпись / расшифровка Дата: 01.10.2026 | Генеральный директор ________________ / П. П. Петров / Подпись / расшифровка Дата: 01.10.2026 |